Bài 1 :

MÔ PHỎNG CUỘC HỌP SPRINT REVIEW

Product Owner (PO):
“Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Sprint Review. Sprint Goal của chúng ta là hoàn thiện tính năng đăng ký khóa học cho hệ thống LMS. Hôm nay Developer sẽ demo tính năng chính đã hoàn thành.”

Developer (Dev):
“Dạ, em xin demo tính năng Đăng ký khóa học. Người dùng có thể tìm khóa học, xem mô tả và nhấn ‘Đăng ký’. Hệ thống kiểm tra điều kiện và thêm khóa học vào danh sách của học viên. Em sẽ thao tác thử: nhập từ khóa, chọn khóa học ‘Lập trình Web’, nhấn đăng ký — ở đây hệ thống phản hồi thành công và chuyển sang màn hình khóa học của tôi.”

Stakeholder:
“Tính năng hoạt động khá mượt. Tuy nhiên khi hiển thị danh sách khóa học đã đăng ký, tôi muốn có thêm thông tin giảng viên và thời gian khai giảng. Nếu có thể thêm trong Sprint sau thì rất tốt.”

PO:
“Cảm ơn góp ý. Mình sẽ ghi nhận yêu cầu hiển thị thêm thông tin giảng viên vào Product Backlog và ưu tiên cho Sprint tới. Cảm ơn Dev đã demo và cảm ơn Stakeholder đã phản hồi.”

Bài 2 :

a. Product Backlog Item (PBI)

PBI: Thêm bộ lọc xem thống kê theo ngày

User Story (Role – Goal – Benefit):

Là Trưởng phòng vận hành (Stakeholder),
tôi muốn có bộ lọc xem thống kê hoạt động theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất,
để tôi có thể kiểm tra chi tiết hơn hiệu suất và hành vi người dùng trong từng ngày cụ thể, thay vì chỉ xem báo cáo theo tuần.

Business Requirement (phiên bản mô tả):

- Hệ thống cần bổ sung bộ lọc theo ngày cho trang “Thống kê hoạt động”.

- Cho phép người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11) hoặc chọn khoảng thời gian 24 giờ gần nhất để xem thống kê chi tiết.

- Dữ liệu hiển thị phải tách rõ theo từng ngày và không gom chung theo tuần như hiện tại.

b. Acceptance Criteria (AC)

Dạng Checklist (≥ 3 AC)

AC01 – Người dùng có thể chọn một ngày cụ thể trên bộ lọc (Date Picker) và hệ thống hiển thị đúng thống kê của ngày đó.
AC02 – Người dùng có thể chọn tuỳ chọn “24 giờ gần nhất”, và hệ thống hiển thị dữ liệu đúng theo mốc thời gian 24 giờ tính từ hiện tại.
AC03 – Khi áp dụng bộ lọc, biểu đồ/thống kê không còn gom dữ liệu theo tuần mà được hiển thị từng ngày riêng biệt, rõ ràng, dễ đọc.
AC04 – Nếu không có dữ liệu trong ngày được chọn, hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho ngày này”.
AC05 – Bộ lọc mới không làm ảnh hưởng đến bộ lọc tuần hiện có (tuần vẫn sử dụng bình thường).

Dạng Given – When – Then (nâng cao)

AC01 – Lọc theo ngày

- Given người dùng đang ở trang Thống kê hoạt động

- When người dùng chọn ngày 03/11 từ Date Picker

- Then hệ thống hiển thị thống kê đúng trong ngày 03/11, không gom chung theo tuần.

AC02 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

- Given người dùng mở trang thống kê

- When người dùng chọn bộ lọc “24 giờ gần nhất”

- Then hệ thống hiển thị đầy đủ thống kê từ thời điểm hiện tại trừ đi 24 giờ.

AC03 – Không có dữ liệu trong ngày được chọn

- Given người dùng chọn một ngày không có hoạt động

- When hệ thống truy vấn thống kê

- Then hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu cho ngày này”.

Bài 3 : RÀ SOÁT SPRINT & GHI LẠI SỰ KIỆN

Dự án: Ứng dụng quản lý công việc (Task Management App)

Sprint kéo dài: 14 ngày (2 tuần)

- TIMELINE SPRINT (Ngày 1 → Ngày 14)

| Ngày | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning – chốt Sprint Goal “Hoàn thiện chức năng tạo task + nhắc deadline”. |
| Ngày 2 | Thiết kế UI giao diện tạo task. |
| Ngày 3 | Hoàn thiện frontend form nhập task. |
| Ngày 4 | Backend bắt đầu API tạo task. |
| Ngày 5 | API hoàn thành 50%, QA bắt đầu chuẩn bị test case. |
| Ngày 6 | Tích hợp frontend + backend lần 1. |
| Ngày 7 | Xuất hiện bug lớn khi lưu task. |
| Ngày 8 | Fix bug và chạy lại tích hợp. |
| Ngày 9 | Bắt đầu phát triển tính năng nhắc deadline (notification). |
| Ngày 10 | QA kiểm thử notification, phát hiện logic nhắc sai thời gian. |
| Ngày 11 | Fix logic notification và bổ sung điều kiện edge-case. |
| Ngày 12 | Demo nội bộ với PO, nhận 1 yêu cầu điều chỉnh giao diện. |
| Ngày 13 | Hoàn thiện UI mới + retest toàn bộ luồng. |
| Ngày 14 | Sprint Review + Retrospective. |

- 5 SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG SPRINT

Dưới đây là 5 sự kiện theo đúng yêu cầu: Ngày – Mô tả – Ảnh hưởng – Bài học rút ra.

Sự kiện 1

Ngày 4 – API tạo task chậm tiến độ

Mô tả: Backend gặp khó khăn khi thiết kế cấu trúc dữ liệu dẫn đến API hoàn thành chậm hơn dự kiến 1 ngày.
Ảnh hưởng: Tiến độ tích hợp frontend + backend bị dời sang ngày 6, làm chậm flow chung.
Bài học: Cần chia nhỏ API và chuẩn bị tài liệu dữ liệu sớm hơn.

Sự kiện 2

Ngày 7 – Xuất hiện bug lớn khiến task không lưu được

Mô tả: Khi tích hợp, hệ thống lưu task nhưng bị mất mô tả do sai mapping dữ liệu.
Ảnh hưởng: Phải rollback 1 phần logic và dev tập trung fix bug → ảnh hưởng tiến độ tính năng khác.
Bài học: Cần code review kỹ hơn trước khi tích hợp.

Sự kiện 3

Ngày 10 – Notification nhắc hạn sai thời gian

Mô tả: Tính năng nhắc deadline gửi thông báo trước 24h nhưng lệch sang 48h.
Ảnh hưởng: QA phải test lại nhiều vòng, dev mất thêm 1 ngày chỉnh logic.
Bài học: Các tính năng phụ thuộc thời gian cần test kỹ với dữ liệu giả lập.

Sự kiện 4

Ngày 12 – PO yêu cầu chỉnh sửa giao diện sau demo nội bộ

Mô tả: PO thấy font chữ và thứ tự trường nhập chưa phù hợp, yêu cầu chỉnh UI.
Ảnh hưởng: Dev front-end dành thêm 0.5–1 ngày để chỉnh sửa + QA retest.
Bài học: Nên mời PO xem mockup sớm để tránh điều chỉnh muộn.

Sự kiện 5

Ngày 14 – Sprint Review phát hiện chưa có test edge case

Mô tả: Trong Review, Stakeholder hỏi “Task deadline trùng ngày lễ thì sao?”, team chưa có xử lý.
Ảnh hưởng: Một user story mới được thêm vào Product Backlog cho Sprint sau.
Bài học: Cần xác định edge-case sớm trong tất cả user stories.

Bài 4 : Kỹ thuật Retrospective được chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do lựa chọn : Kỹ thuật Mad – Sad – Glad rất phù hợp trong bối cảnh team đang có tinh thần xuống dốc, stress và không dám chia sẻ vấn đề thật. Đây là kỹ thuật tập trung vào cảm xúc, giúp team “xả” bức xúc (Mad), thả lỏng cảm giác thất vọng (Sad) và tìm lại những điểm tích cực (Glad). Khi cảm xúc được giải tỏa, team sẽ cởi mở hơn, từ đó Scrum Master dễ dàng khai thác nguyên nhân sâu xa gây stress và bug dồn cuối Sprint. Khác với Start–Stop–Continue hay 4Ls, hai kỹ thuật đó thiên về hành động và cải tiến, trong khi team hiện tại đang “âm” nên chưa sẵn sàng để đưa ra giải pháp. Sailboat và Timeline thiên về phân tích tiến trình, không phù hợp khi vấn đề gốc rễ nằm ở tâm lý và giao tiếp. Vì vậy Mad–Sad–Glad là lựa chọn tối ưu giúp team kết nối lại và mở lòng chia sẻ.

Bài 5 :

(A) MỤC TIÊU CỦA BUỔI SPRINT REVIEW

Mục tiêu của buổi Sprint Review lần này là:

- Xác nhận tính năng Đăng nhập hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

- Trình bày luồng đăng nhập cho người dùng cuối và nhận phản hồi về trải nghiệm sử dụng.

- Kiểm tra mức độ ổn định qua cả luồng thành công và luồng lỗi.

- Thu thập ý kiến từ Stakeholders để xác định các cải tiến cần thiết cho Sprint tiếp theo.

- Đảm bảo tính năng đủ điều kiện để đưa vào môi trường staging hoặc production.

# (B) AI SẼ NÓI GÌ TRONG 1 PHÚT MỞ ĐẦU CUỘC HỌP

- Product Owner (PO):

“Chào mọi người. Sprint này đội ngũ tập trung hoàn thiện tính năng Đăng nhập hệ thống – một chức năng cốt lõi để người dùng truy cập nền tảng. Mục tiêu của Sprint là đảm bảo tính năng đăng nhập hoạt động mượt, an toàn và thân thiện. Hôm nay chúng tôi mong nhận được phản hồi của các anh/chị để tinh chỉnh trải nghiệm người dùng.”

- Scrum Master (SM):

“Cảm ơn PO. Buổi Sprint Review dự kiến kéo dài 20–25 phút. Mời mọi người đặt câu hỏi hoặc phản hồi sau phần demo. Chúng ta sẽ tập trung vào việc xem kết quả đã hoàn thành trong Sprint, không đi sâu vào thảo luận kỹ thuật.”

- Dev Lead:

“Trong phần demo hôm nay, em sẽ trình bày luồng đăng nhập gồm: mở giao diện login, nhập tài khoản hợp lệ, xử lý trường hợp sai mật khẩu, và hiển thị màn hình dashboard sau khi đăng nhập thành công.”

(C) DEV SẼ DEMO TÍNH NĂNG NHƯ THẾ NÀO (Chi tiết 6–8 câu)

- Dev mở giao diện chính của ứng dụng và nhấn vào nút “Đăng nhập” để chuyển đến trang Login.

- Dev nhập dữ liệu mẫu hợp lệ: email: demo@example.com, password: 123456, rồi nhấn nút Login.

- Hệ thống xử lý yêu cầu và điều hướng người dùng đến Dashboard, hiển thị lời chào “Chào mừng bạn trở lại!”.

- Dev quay lại trang Login để mô phỏng tình huống lỗi: nhập sai mật khẩu và nhấn Login.

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Sai thông tin đăng nhập. Vui lòng thử lại.”

- Dev tiếp tục demo khả năng kiểm tra trường hợp thiếu dữ liệu: để trống ô password → hệ thống hiển thị lỗi yêu cầu nhập đầy đủ.

- Cuối cùng, Dev nhấn đăng nhập thành công một lần nữa và chỉ cho stakeholder thấy thời gian phản hồi được tối ưu hóa (0.3–0.5 giây).

- Dev kết thúc phần demo bằng cách giải thích cách thức hệ thống bảo mật mật khẩu và xác thực hợp lệ trước khi truy cập dashboard.

Bài 6 :

(A) TÊN RETROSPECTIVE + KỸ THUẬT SỬ DỤNG

Tên buổi Retrospective:

“Fix the Flow – Tăng tốc nhịp độ và chất lượng Sprint”

Kỹ thuật sử dụng (2 kỹ thuật khác nhau):

- Sailboat → giúp team phân tích tổng quan Sprint (gió = giúp đỡ, mỏ neo = cản trở, đá ngầm = rủi ro).

- Start – Stop – Continue → giúp team chuyển ý tưởng thành hành động cụ thể.

(B) AGENDA CHI TIẾT CHO BUỔI RETRO 90 PHÚT

1. Check-in: Khởi động & tạo cảm xúc (10 phút)

- Mini game: “Một từ mô tả Sprint vừa qua”

- Mục tiêu: team cởi mở, an tâm chia sẻ

2. Thu thập ý kiến – Kỹ thuật Sailboat (25 phút)

- Team ghi vào 4 nhóm:

  - Gió (Wind): Điều giúp Sprint tiến lên

  - Mỏ Neo (Anchors): Điều làm chậm lại

  - Đá Ngầm (Rocks): Rủi ro tiềm ẩn

  - Mục tiêu (Island): Sprint Goal

- Scrum Master gom nhóm & ưu tiên vấn đề

3. Thảo luận vấn đề chính (20 phút)

- Tập trung vào 3 vấn đề lớn:

  - Daily Scrum trễ

  - Spillover 3 task

  - Tester báo bug muộn

- Phân tích “Tại sao?” (5 Whys)

4. Chuyển sang hành động – Start/Stop/Continue (20 phút)

- Team viết post-it theo 3 nhóm

- Chọn 5 hành động quan trọng nhất

5. Cam kết & phân công (10 phút)

- Giao người chịu trách nhiệm (Assignee)

- Giao deadline cụ thể

6. Check-out (5 phút)

- Mỗi người nói 1 điều họ cam kết trong Sprint tới.

(C) 5 ACTION ITEMS CỤ THỂ (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

1. Khắc phục Daily Scrum trễ

Ai: Scrum Master
Làm gì: Thiết lập quy tắc “Daily bắt đầu đúng giờ – không chờ ai”, dùng chuông báo 8:30 sáng
Khi nào: Áp dụng ngay Sprint sau
Đo lường: Daily Scrum ≤ 15 phút và bắt đầu đúng giờ ≥ 90% số buổi

2. Giảm task bị spillover

Ai: Dev Lead
Làm gì: Chia nhỏ tasks trước khi đưa vào Sprint, giới hạn mỗi task ≤ 1.5 ngày
Khi nào: Trong Sprint Planning tới
Đo lường: Spillover < 1 task/Sprint

3. Tester không báo bug muộn

Ai: QA Lead
Làm gì: Áp dụng “Shift-left testing”: QA review user story & tham gia từ ngày 1
Khi nào: Từ Sprint sau
Đo lường: 80% bug được phát hiện trước ngày thứ 4

4. Tăng trao đổi trong team

Ai: Scrum Master
Làm gì: Tổ chức “15 phút sync chiều” mỗi 2 ngày để làm rõ tiến độ và blocker
Khi nào: Bắt đầu tuần sau
Đo lường: Mỗi buổi có ≥ 2 thành viên chia sẻ trở ngại hoặc cải tiến

5. Tối ưu quy trình review code

Ai: Dev team (xoay vòng 2 người/tuần)
Làm gì: Thiết lập quy tắc review code trong 4 giờ, không để PR tồn quá 1 ngày
Khi nào: Từ Sprint tiếp theo
Đo lường: PR tồn quá 1 ngày < 10%

Bài 7 :

| Format. | Thời gian đề xuất. | Phù hợp khi team…. | Ưu điểm. | Nhược điểm. | Điểm dễ dẫn dắt (1–5). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue. | 30–60 phút. | Team cần cải tiến hành động cụ thể, quy trình rõ ràng. | Đơn giản, trực tiếp, tạo action rõ ràng. | Ít khai thác cảm xúc, dễ bị hời hợt. | 5 (dễ nhất). |
| Sailboat. | 60–90 phút. | Team cần phân tích tổng quan Sprint, tìm nguyên nhân chậm tiến độ. | Hình ảnh trực quan, kích thích thảo luận sâu. | Tốn thời gian, dễ lan man nếu team nói nhiều. | 3. |
| Mad – Sad – Glad. | 45–75 phút. | Team đang stress, thiếu gắn kết, cần xả cảm xúc. | Giải tỏa cảm xúc mạnh, giúp team mở lòng chia sẻ. | Ít tập trung vào hành động, dễ cảm tính. | 4 |
| 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for). | 45–90 phút. | Team cần nhìn lại toàn diện: điều thích – học được – thiếu – mong muốn. | Cân bằng giữa cảm xúc & cải tiến, phù hợp nhiều team. | Dễ tạo quá nhiều ghi chú, khó gom nhóm. | 3 |
| KALM (Keep – Add – More – Less) | 45–75 phút. | Team đã ổn định và muốn tinh chỉnh quy trình liên tục. | Nhắm vào cải tiến dài hạn, tạo insight rõ. | Cần team trưởng thành, có tư duy cải tiến. | 3-4 |

Bài 8 :

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

“Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất thẳng thắn. Mình muốn nhắc lại rằng buổi Retrospective là không gian an toàn, không phán xét, không đổ lỗi cá nhân. Chúng ta tập trung vào quy trình, không tập trung vào con người. Nếu có điều làm chúng ta khó chịu, hãy cùng nhau nhìn vào cách hệ thống hoạt động, không phải nhìn vào ai đúng – ai sai. Giờ mình xin phép reset lại không khí một chút để mọi người cùng quay về mục tiêu chung.”

Mục đích:
hạ nhiệt
reset tinh thần
chuyển hướng khỏi đổ lỗi
nhắc lại mục tiêu Retrospective

(B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật lựa chọn: Silent Writing + Timeline

Lý do chọn:

- Silent Writing buộc tất cả viết ý kiến ra giấy → không cắt lời nhau, không tranh luận nóng.

- Timeline Retrospective giúp team nói về sự kiện, không nói về “ai sai”.

- Khi mọi thứ được đưa lên timeline, các vấn đề sẽ thể hiện dưới dạng hệ thống, không phải cá nhân.

Cách triển khai (ngắn gọn):

- Cho team viết trong im lặng 5 phút: “Điều gì đã xảy ra trong Sprint gây ra sự chậm trễ hoặc bug?”

- Thu phiếu, dán lên tường theo dòng thời gian.

- Scrum Master hỏi: “Đây là chuỗi SỰ KIỆN, vậy hệ thống của chúng ta bị kẹt ở đâu?”
→ Steering từ cá nhân → hệ thống → collaboration.

(C) Ba câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Chúng ta hãy nói về quy trình chứ không nói về con người.”

- “Điều gì trong hệ thống khiến lỗi này xảy ra, ngay cả khi mọi người cố gắng hết sức?”

- “Giả sử không có ai sai ở đây, thì chúng ta cần thay đổi điều gì để Sprint sau tốt hơn?”

→ Ba câu này làm giảm căng thẳng ngay lập tức, chuyển hướng sang giải pháp.

(D) Action Item để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

- Thiết lập “Working Agreement – No Blame Policy”

  - Ai: Scrum Master + Team

  - Khi nào: Đầu Sprint tới

  - Đo lường: Trong 2 Sprint tiếp theo không có câu nói đổ lỗi trực tiếp trong Daily/Retro.

- Bắt buộc Code Review 2 lớp (Dev khác kiểm tra + QA review sớm)

  - Ai: Dev Lead

  - Khi nào: Áp dụng Sprint sau

  - Đo lường: Số bug do “code bẩn” giảm ít nhất 30%.

- Shift-left Testing (QA tham gia từ ngày đầu Sprint)

  - Ai: QA Lead

  - Khi nào: Thực hiện từ Sprint tới

  - Đo lường: Bug vào cuối Sprint giảm rõ rệt.

- Daily Scrums có thêm mục “Blockers & Help Needed”

  - Ai: Scrum Master

  - Khi nào: Ngay Sprint sau

  - Đo lường: Số impedance được nêu trong Daily ≥ 3 lần/tuần.

- Buổi “Team Sync” 15 phút mỗi thứ 4 để tháo gỡ căng thẳng

  - Ai: Scrum Master

  - Khi nào: Bắt đầu tuần sau

  - Đo lường: Team thể hiện mức độ hài lòng cao hơn trong mini survey Sprint.